PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego

w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

________________________________________________________________________

KAI.262.11.2024                                                                                         Załącznik nr 10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego obejmującego „Rozbudowę budynku dydaktycznego WNoZiNS przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Usługa będzie sprawowana przez Inżyniera Kontraktu oraz powołany przez niego zespół branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego.

- Miejsce wykonywania nadzoru inwestorskiego.

Nadzór będzie prowadzony w budynku WNoZiNS Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie.

- Obowiązki Inżyniera Kontraktu

3.1. Usługa będzie sprawowana przez Inżyniera Kontraktu oraz powołany przez niego zespół

branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego działających w oparciu o obowiązujące

przepisy w tym ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

3.2. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się w szczególności do:

• kontroli pracy wszystkich osób uczestniczących przy wykonywaniu Kontraktu w zakresie

zgodności z warunkami Kontraktu;

• oceny dokumentacji technicznej; Inżynier Kontraktu w terminie 10 dni roboczych od daty

przedłożenia mu dokumentacji sprawdzi ją pod kątem jej zgodności z przepisami prawa,

a w przypadku robót budowlanych realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” -

również z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w PFU, i przedstawi Zamawiającemu listę wad/usterek/braków w dokumentacji technicznej;

• oceny jakości wykonanych robót budowlanych na podstawie wymagań zawartych

w dokumentacji technicznej, w tym SST, a w przypadku robót budowlanych realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” - również z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w PFU, wraz z oceną jakości i zgodności z wymaganiami

zastosowanych materiałów oraz kontrolą postępu robót budowlanych;

• sprawdzenia dopuszczenia do wbudowania materiałów i urządzeń zweryfikowanych pod

kątem aprobat technicznych, certyfikatów i innych wymaganych dokumentów;

• kontroli realizacji robót zgodnie z zasadami kontroli jakości robót określonymi w SST,

w tym kontroli przeprowadzenia przez Wykonawcę Kontraktu badań i pomiarów

wskazanych w SST oraz wymaganych w dokumentach aprobacyjnych; kopie protokołów

z badań lub pomiarów Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu

niezwłocznie po ich zaakceptowaniu, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych

od dnia przekazania ich do akceptacji przez Wykonawcę Kontraktu;

• sprawdzenia spełnienia wymagań dokumentacji technicznej i przepisów Prawa

budowlanego w zakresie zmian w stosunku do dokumentacji technicznej;

• przesunięcia, za zgodą Zamawiającego, planowanych terminów realizacji robót budowlanych - opóźnienia lub przyspieszenia w stosunku do zatwierdzonego

harmonogramu rzeczowo - finansowego;

• oceny wpływu zmian proponowanych przez Wykonawcę Kontraktu na termin realizacji

Kontraktu;

• wnioskowania o uruchomienia wypłat wstrzymanych kwot, po usunięciu stwierdzonych

wad lub usterek;

• zweryfikowania zasadności i wielkości kwot odszkodowań oraz kar umownych;

• oceny zakresu i wielkości szkód powstałych w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy Kontraktu;

• sprawdzanie zgodności proponowanych przez Wykonawcę Kontraktu materiałów z

SWZ, w tym dopuszczenie do wbudowania przez Wykonawcę Kontraktu wyłącznie

materiałów o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w SWZ;

• kontroli wpływu oczekiwanych przyszłych wydarzeń na datę zakończenia Kontraktu;

• wnioskowania z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności lub możliwości zlecenia

Wykonawcy Kontraktu przeprowadzenia dodatkowych badań;

• sporządzania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich na roboty wcześniej

niemożliwe do przewidzenia i nie objęte Kontraktem,

• oceny zasadności wniosków Wykonawcy Kontraktu w zakresie robót dodatkowych;

• zatwierdzanie kosztów na roboty dodatkowe nie objęte Kontraktem wraz z

uzasadnieniem konieczności ich wykonania przez Wykonawcę Kontraktu;

• przekazywania Zamawiającemu lub Przedstawicielowi Zamawiającego sprawdzonych

i zatwierdzonych przez inspektorów branżowych i Inżyniera Kontraktu zestawień

wykonanych robót budowlanych, (w tym w szczególności: ilości i wartości wykonanych

robót budowlanych w okresie rozliczeniowym/od początku budowy, potwierdzanie

zgodności z Kontraktem i harmonogramem rzeczowo-finansowym), w terminie 5 dni

roboczych od daty otrzymania ich od Wykonawcy Kontraktu;

• niezwłocznego informowania Zamawiającego o ewentualnym naruszeniu postanowień

Kontraktu, w tym stosowaniu przez Wykonawcę Kontraktu materiałów o parametrach

gorszych niż wynikające z SWZ;

• organizowania narad oraz uczestnictwa w innych spotkaniach wymagających obecności

Inżyniera Kontraktu wraz ze sporządzeniem protokołów przez Inżyniera Kontraktu;

• opracowywania, na żądanie Zamawiającego, sprawozdań z postępu robót budowlanych;

• opracowania raportu zamknięcia Inwestycji zawierającego dane dotyczące

poszczególnych elementów przedmiotu Kontraktu, ich ilość i wartość, a także rozliczenie

końcowe Kontraktu w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia robót (zgłoszenia

przez Wykonawcę gotowości do odbioru;

• reprezentowania interesów Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą Kontraktu

i osobami trzecimi w ramach udzielonych kompetencji;

• przygotowania przedmiotu Kontraktu do odbiorów, w tym sprawdzenia dokumentacji

powykonawczej pod kątem kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami

i stanem faktycznym;

• uczestnictwa w przeglądach i odbiorach częściowych robót budowlanych aktualnie

wykonywanych oraz odbiorze końcowym;

• uczestnictwa na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych;

• ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru

autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie dokumentacji

technicznej;

• wnioskowania do Zamawiającego wpisem do dziennika budowy lub odrębnym pismem,

o wezwanie Projektanta na budowę w celu sprawowania nadzoru autorskiego;

• potwierdzania wykonania nadzoru autorskiego przez Projektanta, podczas jego

obecności na budowie;

• przygotowania i uzupełnienia protokołów oraz potwierdzanie wpisem do dziennika

budowy:

a) odbioru robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu;

b) odbioru częściowego;

c) odbioru końcowego;

wraz ze szczegółowym opisem robót podlegających odbiorowi i zastosowanych

materiałów;

• wnioskowania z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności lub możliwości zlecenia

Wykonawcy Kontraktu robót nieprzewidzianych, w tym zamiennych, dodatkowych lub podobnych nie objętych Kontraktem;

• nadzorowania i rozliczenia wykonywanych robót nieprzewidzianych, w tym zamiennych,

dodatkowych lub podobnych, w terminie 14 dni roboczych po podpisaniu protokołu

odbioru;

• sporządzanie protokołów i notatek z narad budowy i wizytacji, podczas których

podejmowane są wiążące decyzje, a których nie zapisano w dzienniku budowy,

w terminie 14 dni roboczych po odbyciu narady lub dokonaniu wizytacji;

• w przypadku rozwiązania Kontraktu, sporządzenia wraz z Wykonawcą Kontraktu,

szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót budowlanych w toku według stanu na

dzień odstąpienia od Kontraktu wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót

budowlanych według stanu na dzień odstąpienia, który stanowić będzie podstawę

rozliczenia finansowego;

• uzgadnianie z Zamawiającym lub przedstawicielem Zamawiającego możliwości

wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki, nadzorowanie prowadzenia przez

Wykonawcę Kontraktu robót rozbiórkowych celem właściwego pozyskania materiałów

zakwalifikowanych do ponownego wykorzystania oraz nadzorowanie przekazania

Zamawiającemu odzyskanych materiałów budowlanych;

• nadzorowania utylizacji przez Wykonawcę Kontraktu materiałów zakwalifikowanych jako

odpady.

3.3. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do kontroli budowy w dni robocze, z częstotliwością zadeklarowaną w ofercie, a ponadto obowiązkowego uczestnictwa w odbiorach i naradach zorganizowanych na wniosek Zamawiającego. Fakt kontroli budowy musi być odnotowany w liście obecności, którą będzie prowadził Inżynier Kontraktu, a która będzie dostępna na terenie budowy. Strony uznają, że więcej niż jedna kontrola w ciągu dnia roboczego, dla potrzeb Umowy, traktowana jest jak jedna wizyta.

3.4. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do pełnienia obowiązków umownych bez

powodowania nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu robót budowlanych przez

Wykonawcę Kontraktu. Godziny pracy nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy

Wykonawcy Kontraktu. Personel zatrudniony przez Inżyniera Kontraktu ma obowiązek

niezwłocznego, zgodnie ze szczegółowymi warunkami umowy, stawienia się na budowie na

wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Kontraktu, w celu dokonania odbioru lub w

przypadku wystąpienia okoliczności wymagających oceny problemu i podjęcia stosownych

decyzji.

3.5. Wszystkie zalecenia i uwagi osób pełniących funkcje nadzoru inwestorskiego z wyjątkiem

spraw dotyczących ochrony mienia, bezpieczeństwa ruchu i bhp na budowie, przed ich

skierowaniem do Wykonawcy Kontraktu, wymagają akceptacji Zamawiającego.

3.6. W terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Kontraktu lub - gdy Kontrakt w dacie zawarcia umowy nie został zawarty - w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Kontraktu,

Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu, na czas pełnienia nadzoru, kopię

dokumentów kontraktowych, nad realizacją których sprawowany będzie nadzór oraz inne

dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji zadania

inwestycyjnego określonego Kontraktem.

3.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co

do postępu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór.

3.8. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi lub zastrzeżenia, na Inżynierze Kontraktu będzie ciążył

obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż

w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwagi lub zastrzeżenia, o zajętym

stanowisku, względnie o podjętych działaniach.

3.9. Inżynier Kontraktu wraz z zespołem inspektorów nadzoru w okresie gwarancji udzielonej

przez Wykonawcę Kontraktu, ma obowiązek:

• na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych i odbiorach

pogwarancyjnych sporządzając z nich stosowne protokoły;

• sprawować nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z usuwaniem

stwierdzonych wad lub usterek;

• dokonać odbioru robót budowlanych związanych z usuwaniem stwierdzonych wad

lub usterek sporządzając z nich stosowne protokoły;

• współpracować z Zamawiającym w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych

roszczeń lub sporów.

4. Personel Inżyniera Kontraktu.

4.1. Cały personel Inżyniera kontraktu powinien być dyspozycyjny i dostępny na każde

wezwanie Wykonawcy i Zamawiającego.

4.2. W przypadku braku możliwości wykonywania czynności kontrolnych spowodowanych

chorobą lub innymi przypadkami losowymi, Inżynier Kontraktu za akceptacją

Zamawiającego wyznacza osoby zastępcze.

4.3. W zakresie przyznanych uprawnień do obowiązków Inżyniera kontraktu i jego personelu

należy reprezentowanie interesów Zamawiającego, w kontaktach z osobami trzecimi

w sprawach związanych z realizowanym Kontraktem.

5. Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego.

5.1. Rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu Umowy nastąpi w ciągu 3 dni roboczych licząc od

dnia zawarcia Umowy, a w przypadku, gdy w dniu zawarcia Umowy nie zawarto jeszcze

Kontraktu, z chwilą zawarcia tego Kontraktu.

5.2. Przedmiot umowy będzie wykonywany do upływu 30-tego dnia, licząc od dnia doręczenia

Zamawiającemu przez Wykonawcę Kontraktu podpisanego protokołu odbioru końcowego

zadania inwestycyjnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Przewidywany termin wykonania Przedmiotu Umowy będzie trwał 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

5.3. Termin wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 5.2 zdanie 2, jest wyłącznie prognozą zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy i nie jest wiążący dla Stron, jako

że celem Umowy jest świadczenie usługi podczas całego okresu realizacji Kontraktu.

W konsekwencji (z zastrzeżeniem zasad określonych w Umowie), bez konieczności

podpisywania aneksu do Umowy, termin wykonywania Przedmiotu Umowy zostanie

automatycznie wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robót

budowlanych.

5.4. Wydłużenie czasu wykonywania Przedmiotu Umowy o czas nie dłuższy niż trzy miesiące

nie upoważnia Inżyniera Kontraktu do dodatkowego wynagrodzenia i nie wymaga

sporządzenia aneksu do Umowy.

5.5. Szczegóły dotyczące terminu realizacji Umowy oraz okres realizacji usługi, w tym

możliwości jego zmiany, wskazano w §3 Projektu Umowy, załącznik nr 5 do SWZ.

6. Raporty

6.1. Raport otwarcia – w okresie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, Inżynier Kontraktu

przedłoży Zamawiającemu „Raport otwarcia” zawierający:

- komentarz dotyczący dokumentacji projektowej, w szczególności w zakresie ew. błędów

lub braków w dokumentacji, wymaganych uzgodnień/opinii/decyzji, możliwych rozwiązań

zamiennych korzystnych dla Zamawiającego, możliwych trudności w realizacji robót;

- szczegółową dokumentację fotograficzną budynku/ów (z uwzględnieniem wnętrz),

terenu objętego inwestycją oraz terenu przyległego;

- analizę ryzyka, ze wskazaniem podstawowych ryzyk mogących zaistnieć w trakcie

realizacji zamówienia oraz proponowanych działań w celu uniknięcia wystąpienia ryzyka

i/lub zmniejszenie jego wpływu na realizację zamówienia w razie jego wystąpienia;

- informacje dotyczące ogólnej organizacji robót oraz problemów, jakie wynikły

w początkowym okresie realizacji Kontraktu - w przypadku gdy roboty zostały rozpoczęte.

6.2. Raport okresowy – na żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu przygotuje raport

okresowy wyszczególniający wykonane przez jego zespół prace i kontrolne badania

laboratoryjne oraz informację o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót,

zaawansowaniu rzeczowo-finansowym oraz problemach w realizacji Kontraktu i opisem

podjętych działań. Raport powinien zawierać w szczególności:

- opis postępu robót i powstałych problemów;

- zaangażowanie sił i środków Wykonawcy robót;

- zaangażowanie finansowe;

- postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy

miesiąc;

- plan robót i finansów na kolejny miesiąc;

- wskazanie ew. zagrożeń realizacji inwestycji zgodnie z Kontraktem;

- fotografie dokumentujące postęp robót;

- wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia;

- sprawy BHP i bezpieczeństwa ruchu drogowego na budowie;

- wszelkie istotne sprawy dotyczące prowadzonej inwestycji.

6.3. Raport końcowy – Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu sporządzony w terminie

do 7 dni roboczych od zakończenia robót (zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru) Raport końcowy zawierający:

- oświadczenie Inżyniera Kontraktu potwierdzające wykonanie Kontraktu;

- ocenę sposobu wykonania przedmiotu Kontraktu, w tym jakości jego wykonania;

- informacje o ryzyku zmaterializowanym wraz ze wskazaniem jego przyczyn

- wykaz zmian projektowych dokonanych w trakcie realizacji Kontraktu;

- wykaz robót zamiennych;

- termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;

- termin zakończenia zadania inwestycyjnego;

- wykaz i wartość roszczeń nieuregulowanych w trakcie budowy;

- dane statystyczne dotyczące poszczególnych elementów przedmiotu Kontraktu, ich

ilość i wartość;

- rozliczenie końcowe Kontraktu.

7. BHP i bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie budowy.

Do zadań Inżyniera Kontraktu i jego zespołu należy min:

- kontrola przestrzegania przez Wykonawcę przepisów i zasad BHP;

- kontrola oznakowania robót;

- żądanie usunięcia przez Wykonawcę z placu budowy osób postronnych, niekompetentnych lub stanowiących zagrożenie;

- wyrażanie zgody na wykonywanie robót w porze nocnej i dni wolne od pracy;

- wstrzymywanie robót prowadzonych niezgodnie z przepisami, ewentualnie niezgodnie

z warunkami kontraktu.

8. Badania laboratoryjne, pomiary kontrolne, sprawdzenia.

Do zadań Inżyniera Kontraktu należy w szczególności:

- akceptacja urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i

ich obmiaru.

- ustalenie metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów przez

Wykonawcę.

- zatwierdzanie zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę.

- akceptacja materiałów, źródeł pozyskiwania materiałów.

- akceptacja receptur i technologii.

- kontrola składowania i przechowywania materiałów.

- zlecanie Wykonawcy dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich

jakości.

- zlecanie badań sprawdzających lub potwierdzających prawidłowość wykonanych robót.

9. Warunki płatności.

Warunki płatności i sposób rozliczenia wykonanych usług zawarto w Projekcie Umowy (załącznik nr 5 do SWZ)