
PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE
ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________
KAI.260.12.2026                                                                                                         Ciechanów 24.06.2026r.

Do Wszystkich Wykonawców
Pytania i odpowiedzi 

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: ,,Zakup, dostawa, montaż wraz uruchomieniem i certyfikacja specjalistycznego wyposażenia Laboratorium Technologii Spajania i Cięcia z podziałem na zadania”:
a) Zadanie nr 1 pn. ,,Wyposażenie Laboratorium Technologii Spajania i Cięcia”.
b) Zadanie nr 2 pn. ,,Mikroskop metalograficzny Full HD”.

Ogłoszenie 2026/BZP 00289836/01  z dnia 15 czerwca 2026 r.
W związku ze złożonym pytaniem od Wykonawcy dotyczącym postępowania KAI.260.12.2026 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie odpowiada:

Pytanie 1.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji do dnia 15.12.2026 . Obecnie wskazany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia uniemożliwia nam złożenie oferty ze względu na niezależny od nas, wydłużony czas oczekiwania na komponenty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w technologii, którą zamierzamy zaoferować. Wybór tego rozwiązania gwarantuje najwyższą jakość oraz optymalne parametry techniczne, jednak jego wdrożenie wymaga dłuższego czasu na dostawę kluczowych elementów.
Odpowiedź Zamawiającego: 
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 15.12.2026 r., Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia zgodnie z wnioskiem Wykonawcy, dla: 
a) Zadania nr 1 pn. ,,Wyposażenie Laboratorium Technologii Spajania i Cięcia” oraz
b) Zadania nr 2 pn. ,,Mikroskop metalograficzny Full HD”.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje odpowiednich zmian w dokumentacji postępowania, tj. w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Projekcie Umowy, poprzez wskazanie nowego terminu realizacji zamówienia – do dnia 15.12.2026 r.
Jednocześnie, mając na uwadze zakres wprowadzanych zmian, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.06.2026 r.
Stosowne zmiany zostaną wprowadzone do treści SWZ, OPZ oraz Projektu Umowy i stanowią integralną część dokumentacji postępowania.

Z up. Kierownika Zamawiającego
     Kanclerz PANS  im. Ignacego Mościckiego
[bookmark: _GoBack]                                                                               /-/ mgr inż. Piotr Wójcik                                                               
2

