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PAŃSTWOWA AKDEMIA NAUK STOSOWANYCH
im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE
ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________
KAI.262.20.2026

Projekt UMOWY


Zawarta w Ciechanowie dnia ………. r. pomiędzy :
Państwową Akademią Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 
ul. Gabriela Narutowicza 9,
06-400 Ciechanów.
NIP 566 18 05 832 REGON 130869208
reprezentowaną przez :


[bookmark: _Hlk235099705]zwanym dalej Zamawiającym, 
a
zwanym dalej Wykonawcą

*gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy .........................., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ......................................, adres wykonywania działalności gospodarczej: …………………………….., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ........................, NIP: ..........................., REGON: ………………….., zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,
*gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej: Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy .........................., legitymującym/ą się dowodem osobistym numer: ……………… 2 seria:…………….., wydanym przez: ………………………………………, PESEL: ........................, zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

*gdy Wykonawcą jest spółka cywilna:
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy .........................., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ......................................., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ........................, NIP: ..........................., REGON: …………………..,
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy .........................., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ......................................., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ........................, NIP: ..........................., REGON: ………………….., (…)
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ………………, na podstawie umowy z dnia ……………., NIP: ………………., REGON: ……………...., reprezentowanej przez ……………………, zwaną dalej „Wykonawcą”, zwanych dalej łącznie „Stronami”,

*gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego: ..........................................................................., z siedzibą w ............................................... przy ulicy ............................................................, (kod pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………, prowadzonego przez Sąd Rejonowy ......................................, ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: ............................, REGON: ........................................, reprezentowaną przez .................................................,
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową budynku, w formule „wybuduj”, na podstawie dokumentacji projektowej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przekazanych przez Zamawiającego. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.: „Dobudowa budynku dydaktycznego WNoZiNS przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie”.

Umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 poz. 793 ze zm.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr …………… w trybie podstawowym bez negocjacji.
§ 1. Definicje
Definicje użyte w treści niniejszej umowy przyjmują znaczenie przypisane im niżej: 
1) Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną część, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy. 
2) SWZ – specyfikacja warunków zamówienia wraz z jej zmianami i wyjaśnieniami opublikowanymi w toku Postępowania oraz załącznikami, stanowiącymi integralną część Umowy;
3) Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta. 
4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie służące pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp;
5) Podwykonawca – podmiot, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp;
6) Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 
7) Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy. 
8) Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego etapu prac. 
9) Odbiór końcowy - protokolarne przekazanie przedmiotu umowy z udziałem stron umowy w stanie gotowym do eksploatacji i użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.
10) Etapy robót – wskazane w harmonogramie etapy, rozumiane jako miesiące realizacji poszczególnych rodzajów robót;
11) Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego; szczegóły wprowadzenia harmonogramu określa § 4
12) Odbiór ostateczny – odbiór pogwarancyjny polegający na ocenie skuteczności usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji. 
13) Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.
14) Usterka – wada w niewielkim stopniu zmniejszająca wartość wykonanych robót, której usunięcie jest łatwe i możliwe do wykonania w krótkim terminie i niewielkim kosztem;
15) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego;
16) Zwłoka – niewykonanie świadczenia w terminie określonym w Umowie z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
17) Pozwolenie na budowę – ostateczna decyzja administracyjna zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na wykonanie inwestycji, przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego wraz z dokumentacją projektową przed przekazaniem terenu budowy;

§ 2. Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, w formule „wybuduj”, roboty budowlane dla zadania pn. „Dobudowa budynku dydaktycznego WNoZiNS przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie”, na podstawie kompletnej dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przekazanych przez Zamawiającego.
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca w szczególności: 
1) wykona roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego, ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, SWZ, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami;
2) wykona dokumentację warsztatową i montażową wyłącznie w zakresie wymaganym dokumentacją projektową lub technologią wykonania robót oraz kompletną dokumentację powykonawczą; dokumentacja ta nie może zmieniać rozwiązań projektowych bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego i projektanta sprawującego nadzór autorski;
3) zawrze umowę ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 9 umowy; 
4) wykona roboty budowlane oraz infrastrukturę towarzyszącą w pełnym zakresie określonym dokumentacją projektową, SWZ i Umową;
5) przygotuje i przeprowadzi przy udziale przedstawicieli Zamawiającego odbiory zanikowe, częściowe i końcowy, w tym obiektowe testy akceptacyjne (SAT);
6) działając na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego, przygotuje wymagane dokumenty i uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku, przy czym Zamawiający przekaże w terminie dokumenty i oświadczenia pozostające po stronie inwestora;
7)Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z celowym przeznaczeniem obiektu w sposób zapewniający bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.
8) Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w zakresie możliwym przy zachowaniu należytej staranności właściwej profesjonalnemu wykonawcy robót oraz do niezwłocznego zgłaszania zauważonych rozbieżności, kolizji lub braków. Wykonawca nie odpowiada za wady dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, których nie mógł wykryć przy zachowaniu należytej staranności, ani za skutki rozwiązań projektowych narzuconych przez Zamawiającego;
9) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu realizacji zadania w sposób uniemożliwiający wejście osób trzecich a także za weryfikację czy osoby wchodzące na teren realizacji przedmiotu zamówienia posiadają odpowiednie przeszkolenie BHP.
3. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 umowy, obejmuje m.in. następujące fazy: 
1) przedłożenia w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
2) realizację – obejmującą wykonanie robót budowlanych, dokumentacji warsztatowej i montażowej wymaganej do realizacji robót, dokumentacji powykonawczej oraz – na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego – uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
4. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, osobowym, finansowym, a także uprawnieniami, wiedzą i kwalifikacjami pozwalającymi na należyte zrealizowanie Przedmiotu Umowy, w tym Wykonawca oświadcza, że zna przepisy prawa krajowego, wspólnotowego oraz wszelkie inne regulacje dotyczące Przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do udzielenia – w formie pisemnej – pełnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy. Udzielenie informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia otrzymania żądania Zamawiającego. 
6. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia do informacji udzielonej przez Wykonawcę, o której mowa powyżej, istnieje możliwość zorganizowania spotkania przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Spotkanie takie odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w spotkaniu w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dla uzgodnienia ostatecznej treści informacji wiążące są wskazania Zamawiającego. 
7. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco i bez wezwań Zamawiającego informować Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczególności na termin jego wykonania, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o ich zaistnieniu.
8. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 7, uniemożliwiają prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu tych okoliczności.
9. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie realizacji Umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i materiałów będących w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
10. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: 
1) po stronie Wykonawcy ……………………
2) po stronie Zamawiającego ………………..
11. Osoba wskazana w ust. 10 pkt. 2) nie jest uprawniona do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego.
12. Zmiana osób wymienionych w ust. 10 nie powoduje konieczności zmiany treści Umowy. Strony za wystarczające uznają niezwłoczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę pisemnej informacji z danymi nowego przedstawiciela.
13. Wszelkie zmiany osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do osób wskazanych w ofercie są możliwe jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego wyłącznie w przypadku zdarzeń losowych, których nie można było wcześniej przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności, a w szczególności długotrwałej choroby lub długotrwałej niezdolności do pracy. Nowa osoba dedykowana przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy musi spełniać warunki określone w SWZ w zakresie potencjału kadrowego Wykonawcy.  
14. Zmiana, o której mowa w ust. 13, nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczające uznają pisemne poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiającego i uzyskanie jego pisemnej akceptacji dla dokonania zmiany.
15. Wykonawca oświadcza, że: 
1) Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 
2) Ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu szkód i strat związanych i wynikłych w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy; 
3) Ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw chronionych, a w szczególności praw wynikających z patentów, praw autorskich i praw do wzorów użytkowych w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy oraz za szkody wynikłe w związku z tymi naruszeniami; 
4) Ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia obiektu oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na Terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na Terenie budowy oraz bezpośredniego sąsiedztwa Terenu budowy; wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania Przedmiotu Umowy; z chwilą przekazania Terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – w tym wywołanych ingerencją osób trzecich – opóźnień w wykonywaniu Przedmiotu Umowy jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek.
5) przyjmuje i akceptuje, że realizacja umowy będzie następować m.in. w działającym obiekcie użyteczności publicznej i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność oraz znane mu są obowiązujące przepisy BHP, PPOŻ, porządkowe i inne wynikające z zakresu wykonywanych prac. 
§ 3. Termin realizacji przedmiotu umowy.
1. Wykonawca wykona zakres przedmiotu umowy w terminie: 25 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
2. Rozpoczęcie robót może nastąpić wyłącznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy przez Wykonawcę. Zamawiający zakończy inwentaryzację stanu istniejącego i przekaże teren budowy nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. W przypadku opóźnienia w przekazaniu terenu budowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy terminy realizacji ulegają przedłużeniu co najmniej o okres tego opóźnienia oraz o czas niezbędny do wznowienia robót, bez obciążania Wykonawcy karami umownymi. Protokół podpisują przedstawiciel Wykonawcy, kierownik budowy, przedstawiciel Zamawiającego i przedstawiciel użytkownika terenu.
§ 4. Obowiązki Stron.
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy, najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, kompletnej dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, dziennika budowy oraz innych posiadanych decyzji, uzgodnień i warunków niezbędnych do realizacji robót;
2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie terenu budowy; Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie wykonywanych robót, 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego projektantów wszystkich wymaganych branż przez cały okres realizacji robót, w tym terminowe udzielanie odpowiedzi na zgłoszone przez Wykonawcę pytania, kolizje, rozbieżności i wnioski materiałowe;
4) odbiór przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 
2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 7 umowy należy w szczególności: 
1) sporządzenie i dostarczenie w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy harmonogramu finansowo-rzeczowego wraz z kosztorysem budowlanym sporządzonym na podstawie przedmiaru – załącznik nr 9 do SWZ realizacji prac objętych umową, wskazującego uszczegółowione etapy robót rozumiane jako miesiące rozliczeniowe realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia tych etapów wraz ze wskazaniem ich wartości, przygotowania planu utrzymania użyteczności istniejącego budynku w całym okresie realizacji prac, realizacji prac budowlanych, odbiorów częściowych, zanikowych i końcowych, pozwolenia na użytkowanie. W ramach podziału robót należy w pierwszej kolejności wyodrębnić roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez podwykonawców na podstawie umów o podwykonawstwo. Harmonogram powinien być wykonany w takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z harmonogramu rodzaju i wartości robót, które zostaną powierzone podwykonawcy. 
Po złożeniu harmonogramu:  
a) w terminie do 5 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu, Zamawiający dokona jego oceny oraz wniesie uwagi lub zatwierdzi go bez uwag,
b) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca ma obowiązek w ciągu do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia uwag, przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu poprawioną wersję harmonogramu, którą Zamawiający zatwierdzi lub wniesie uwagi (max. 3razy).
2) aktualizacja harmonogramu na etapie realizacji Przedmiotu umowy. Aktualizacja harmonogramu możliwa jest nie częściej niż raz na kwartał, na zasadach określonych w pkt.1) z zachowaniem poniższych postanowień:
a) aktualizacja harmonogramu na etapie realizacji Przedmiotu umowy polegająca na zmniejszeniu przerobu za dany etap robót o ponad 20% w stosunku do przerobu wskazanego w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie wymaga akceptacji Zamawiającego i nie powoduje konieczności zmiany treści umowy. Warunkiem zaakceptowania zmiany harmonogramu przez Zamawiającego jest złożenie przez Wykonawcę wniosku zawierającego szczegółowe wyjaśnienia powstałych opóźnień oraz ocenę wpływu proponowanych zmian na termin realizacji przedmiotu umowy. 
b) Zamawiający / przedstawiciel Zamawiającego odmawia zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu na etapie realizacji Przedmiotu umowy, jeśli opóźnienie w realizacji poszczególnych etapów robót wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz zagraża terminowej realizacji Przedmiotu umowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z ostatnim zatwierdzonym harmonogramem.
3) Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznej analizy dotyczącej stanu prac, w tym ich zaawansowania oraz oceny zgodności realizacji robót z założeniami zatwierdzonego harmonogramu. W przypadku stwierdzenia powstania opóźnień w realizacji poszczególnych etapów robót przekraczających 14 dni kalendarzowych, powstałych z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i wdrożenia programu naprawczego.
4) przedłożenie Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem, kopii polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zgodnie z § 9 umowy, a także utrzymywanie ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy.
5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa i normami, z zachowaniem spójności i nawiązania do już istniejących obiektów, a także z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i normalnego funkcjonowania w obiektach istniejących przy uwzględnieniu, że przez cały okres realizacji umowy użytkowany on będzie na potrzeby studentów, pracowników i współpracowników Zamawiającego bez możliwości wyłączenia działania obiektu. 
6) realizacja robót wykończeniowych, dostaw i montażu wyposażenia zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiającego. Wykonawca przedłoży do akceptacji karty materiałowe i dokumenty techniczne proponowanych wyrobów, bez dokonywania zmian projektowych; rozwiązanie zamienne wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego i projektanta sprawującego nadzór autorski oraz – jeżeli jest to wymagane – zmiany pozwolenia na budowę;
7) zapewnienie kierownictwa robót i koordynacji wykonawczej wszystkich branż przez osoby posiadające wymagane uprawnienia; obowiązek ten nie obejmuje nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową Zamawiającego;
8) ustanowienie kierownika robót w osobie: ………….., do którego podstawowych obowiązków należy: 
a) protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;
 b) bieżące i rzetelne prowadzenie dokumentacji budowy; 
c) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym Zamawiającego; 
d) zawiadomienie Zamawiającego w terminie jednego dnia o wstrzymaniu robót budowlanych przez Inspektora nadzoru; 
e) natychmiastowa realizacja zaleceń wpisanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 
f) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu; 
9) ustanowienie kierowników robót branżowych posiadających wymagane prawem budowlanym uprawnienia oraz doświadczenie zgodne ze SWZ;
10) wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową;
11) udział w spotkaniach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego w jego siedzibie lub na budowie;
12) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej (bieżącej i powykonawczej);
13) wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych i rozbiórek na terenie budowy; 
14) utrzymanie porządku na terenie budowy; 
15) wykonywanie niezbędnych działań w celu ochrony środowiska naturalnego w obszarze wykonywanych usług i odpowiedzialności za nie;
16) ponoszenie odpowiedzialności za teren budowy i – na zasadach ogólnych – za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie oraz inne szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych, od protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę od Zamawiającego do chwili ponownego protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu;
17) całodobowa ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie wykonywanych robót, 
18) w okresie od przekazania terenu budowy Wykonawcy do ponownego przekazania tego terenu Zamawiającemu, zapewnienie dla potrzeb budowy dostawy energii, wody i innych mediów oraz odprowadzenie ścieków z terenu budowy, jak również odbiór odpadów obciąża Wykonawcę, 
19) urządzenie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego terenu budowy łącznie z pomieszczeniem umożliwiającym wykonywanie czynności przez przedstawicieli Zamawiającego, inspektorów nadzoru i osoby sprawujące nadzór autorski a także pozwalające na przeprowadzenie narad koordynacyjnych, 
20) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. w trakcie wykonywania robót, 
21) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy, 
22) zawiadamianie Inspektora nadzoru Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
23) umożliwienie w każdym czasie nieograniczonego wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego oraz innym osobom upoważnionym przez Zamawiającego, a także zapewnienie dostępu do dokumentacji budowy oraz informacji o inwestycji i wykonywanych robotach budowlanych,
24) dbałość o prawidłowe wykonywanie obowiązków przez kierownika budowy oraz jego dobrą współpracę z Inwestorem; Zamawiający zastrzega sobie prawo wnioskowania o zmianę kierownika budowy, 
25) opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na własny koszt i własnym staraniem czasowej organizacji ruchu na budowie oraz poniesienie ewentualnych kosztów wynikających z dostosowania układu komunikacyjnego związanego z realizacją zadania. 
26) wykonanie w trzech egzemplarzach kompletnej dokumentacji powykonawczej i dokumentacji wymaganej przepisami prawa do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla zadania inwestycyjnego, 
27) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie:  
a) w przypadku, kiedy na skutek zaleceń organów zewnętrznych (PSP, Sanepid, PINB_) konieczne będzie dokonanie zmian, modyfikacji lub wykonanie dodatkowych elementów itp. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać zalecenia w terminie 3 dni od uzyskania takich zaleceń. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu.
b) w wypadku nie zrealizowania przez wykonawcę zaleceń pokontrolnych w terminach określonych wyżej Zamawiający wykona dane zalecenia własnym staraniem,  a poniesionymi kosztami obciąży Wykonawcę, w szczególności mogą zostać potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy. 
33) W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania na własny koszt  corocznych przeglądów gwarancyjnych zgodnie z § 10 ust. 5 umowy. 
34) Wykonawca zapewnia zabezpieczenie elementów środowiska podlegających ochronie wg. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonawca ponosi opłaty administracyjne związane z wycinką drzew i krzewów ( jeśli konieczne).
3. Wykonawca zobowiązany jest ponadto, do:
a) wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego inwestycji przed przystąpieniem do realizacji umowy, w tym oceny potrzeb wynikających z konieczności połączenia budynku istniejącego i projektowanego oraz ich instalacji i utrzymania działania budynku istniejącego w całym okresie realizacji prac;
b) informowania o konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej; 
c) przygotowania dokumentów leżących po stronie Wykonawcy, wymaganych do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, oraz – na podstawie odrębnego pełnomocnictwa Zamawiającego – dokonania zawiadomienia w imieniu Zamawiającego; Zamawiający odpowiada za przekazanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i innych dokumentów inwestora niezbędnych do skutecznego zawiadomienia;
d) opracowania i wprowadzenia zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; 
e) bieżącej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego; Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego na etapie realizacji Przedmiotu Umowy wymaga akceptacji Zamawiającego lub przedstawiciela Zamawiającego;
f) protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
g) utrzymania porządku oraz ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy od dnia przejęcia terenu budowy; 
h) zapewnienia warunków bezpieczeństwa, przestrzegania przepisów BHP oraz ochrony przeciwpożarowej; 
i) umieszczenia na terenie budowy niezbędnych tablic informacyjnych oraz innych m.in. przekazanych przez Zamawiającego (jeśli wymagane); 
j) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, w tym wykonania ogrodzenia terenu budowy; 
k) wykorzystywania wyłącznie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenie do stosowania i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego Przedmiotu Umowy; 
l) dopilnowania, aby wyroby budowlane, które będą używane do realizacji Przedmiotu Umowy, spełniały wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane; 
m) bieżącego przedkładania Zamawiającemu w toku realizacji Przedmiotu Umowy (do każdego zakończonego zgodnie z harmonogramem etapu) atestów, certyfikatów, aprobat i innych dokumentów potwierdzających, że stosowane wyroby posiadają odpowiednie dopuszczenie do stosowania; 
n) zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej robót (bieżącą i powykonawczą); 
o) zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu; 
p) w przypadku robót ulegających zakryciu, uzyskanie wpisu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do dziennika budowy potwierdzającego zgodność z projektem wykonanych robót; 
r) wykonania wszelkich robót towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy; 
s) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
t) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; 
u) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeśli wymagane); 
v) wykonania robót wchodzących w skład Przedmiotu Umowy z własnych materiałów i przy użyciu sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy w okresie trwania Umowy; 
w) utrzymania porządku na terenie budowy w trakcie realizacji robót, w szczególności zawarcie umowy na odbiór odpadów, a po zakończeniu robót – usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy czystego i nadającego się do użytkowania; 
x) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejącej infrastruktury w toku realizacji Przedmiotu Umowy – naprawienie jej lub wymianę na nową (przynajmniej doprowadzenie do stanu poprzedniego, sprzed uszkodzenia); 
y) w wyniku powstałych w trakcie wykonywania robót:  materiałów pozyskanych z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania – złożenie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,  ewentualnych zanieczyszczeń i odpadów (np. gruzu) – składowanie lub zutylizowanie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na koszt Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających przekazanie do składowania lub utylizację,  nadmiaru gruntu – zagospodarowanie na terenie budowy lub usunięcie poza teren budowy na koszt Wykonawcy; z) przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów związanych z Przedmiotem Umowy umożliwiających Zamawiającemu złożenie wniosku o dopuszczenie do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo budowlane; 
aa) przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, w tym dokumentacji projektowej powykonawczej zawierającej m. in. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z aktualizacją użytków oraz materiałów określonych jako podstawa odbioru oraz płatności; 
bb) zgłoszenia zmian w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i uzyskanie map stanowiących część dokumentacji powykonawczej; 
cc) umożliwienia wstępu na teren budowy oraz udostępnienie danych i informacji związanych z realizacją Umowy przedstawicielom określonych służb oraz organów, a także innym wskazanym przez Zamawiającego osobom; 
dd) zapewnienia na budowie obecności kierownika budowy; 
ee) w przypadku konieczności – zapewnienia nadzoru archeologicznego; 
ff) wykonania pełnej inwentaryzacji po zakończeniu budowy obiektu; 
gg) uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych na wezwanie Zamawiającego; 
hh) przedstawiania Zamawiającemu kart materiałowych wyrobów i urządzeń przewidzianych do wbudowania, potwierdzających zgodność z dokumentacją projektową. Obowiązek przedstawienia rozwiązań alternatywnych powstaje wyłącznie wtedy, gdy dokumentacja projektowa dopuszcza wybór wariantu albo gdy Zamawiający rozważa zmianę projektową; rozwiązania zamienne wymagają akceptacji projektanta sprawującego nadzór autorski;
ii) organizacji i realizacji na własny koszt i ryzyko dostaw urządzeń, materiałów i innych elementów wymaganych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym do składowania ich zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą i doświadczeniem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
jj) zapewnienia w zakresie realizowanego Przedmiotu umowy z zasadami dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. 2022r. poz. 2240 ze zm.)
4. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane, to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.
 5. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu w/w dokumenty oraz wykonane przez niego badania jakościowo-ilościowe stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do używania jedynie takiego sprzętu, który zagwarantuje zachowanie wymaganej jakości robót. 
7.Niezapoznanie się przez Wykonawcę z terenem, którego dotyczy przedmiot umowy, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z nieznajomości stanu faktycznego.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy w opracowanej przez siebie dokumentacji warsztatowej, montażowej i powykonawczej oraz w zaproponowanych przez siebie rozwiązaniach zamiennych. Za błędy dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego odpowiada Zamawiający, z wyjątkiem skutków wad, które Wykonawca wykrył albo powinien był wykryć przy zachowaniu należytej staranności i o których nie zawiadomił Zamawiającego przed wykonaniem robót objętych wadą.
9. Wykonawca odpowiada za koordynację dokumentacji warsztatowej, montażowej i powykonawczej opracowywanej przez siebie lub na swoje zlecenie oraz za zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową Zamawiającego. Wykonawca nie odpowiada za wady dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, których nie mógł wykryć przy zachowaniu należytej staranności; o ujawnionych rozbieżnościach, kolizjach lub brakach niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego i wstrzymuje roboty w zakresie, którego dotyczy wada, jeżeli dalsze wykonywanie mogłoby spowodować szkodę lub wadliwe wykonanie.
10. Wykonawca nie może wprowadzać zmian w składzie kadry technicznej wymienionej w wykazie osób – załącznik nr 4b do SWZ, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić zgody.
11. Wykonawca zobowiązany jest w razie potrzeby do zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia do ostatecznych odbiorów przez odpowiednie podmioty np. spółki dystrybucyjne, PSSE, PSP, ZWiK itp.
12. Wykonawca zobowiązany jest do : 
a) uzyskania (w razie potrzeby) zgody właściwego organu na czasowe zajęcie pasa drogowego oraz do opracowania uzupełniającej dokumentacji projektowej (wraz z uzgodnieniami) tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w zakresie wymaganym przez ten organ,
b)  wykonania ewentualnych dróg tymczasowych (montażowych) na czas budowy,
c) zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu użytkownikom posesji, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,
d) zapewnienia ciągłego nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi zmianami w organizacji ruchu,
e) prowadzenia realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, w tym także dróg dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie.
14. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Świadectwa Energetycznego potrzebnego do oddania obiektu do użytku opracowanego przez osobę posiadająca to tego uprawnienia. 
15.Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do udzielenia – w formie pisemnej – pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia otrzymania żądania Zamawiającego 
16. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia do informacji udzielonej przez Wykonawcę, o której mowa w ust. 15, istnieje możliwość zorganizowania spotkania przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Spotkanie takie odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca - reprezentowany na spotkaniu przez osoby umocowane i merytoryczne - jest zobowiązany do udziału w spotkaniu w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dla uzgodnienia ostatecznej treści informacji wiążące są wskazania Zamawiającego. 
§ 5 Prawa autorskie
1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie utworów w rozumieniu prawa autorskiego, które zostaną samodzielnie stworzone przez Wykonawcę lub na jego zlecenie w związku z realizacją Umowy, w szczególności dokumentacji warsztatowej, montażowej i powykonawczej. Nie obejmują dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, do której prawa zapewnia Zamawiający.
2. Wykonawca oświadcza, że w stosunku do dzieła wyłącznie jemu będą przysługiwać majątkowe prawa autorskie, które będą wolne od wad, praw i roszczeń osób trzecich. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich zgłoszonych w stosunku do Zamawiającego, zwalniając jednocześnie Zamawiającego z odpowiedzialności z tego tytułu. 
4. Z chwilą wydania Zamawiającemu każdego utworu stworzonego przez Wykonawcę lub na jego zlecenie w wykonaniu Umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 7, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do tego utworu, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, wraz z prawem zezwalania na wykonywanie praw zależnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 5, oraz własność egzemplarzy i nośników. Wykonawca zapewni nabycie praw od twórców i przekaże Zamawiającemu pliki źródłowe w formatach, w których dokumentację opracowano. Jeżeli element utworu stanowi materiał osoby trzeciej, którego praw nie można przenieść, Wykonawca udzieli lub zapewni Zamawiającemu nieodwołalną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję w zakresie niezbędnym do korzystania, utrzymania, przebudowy i rozbudowy obiektu.
5. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym utrwalanie utworu w postaci cyfrowej, np. na nośniku CD oraz zwielokrotnianie poprzez odbitki ksero;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
4) udostępnianie utworu osobom trzecim w celu użytkowania, eksploatacji, utrzymania, naprawy, remontu, przebudowy lub rozbudowy obiektu;
5) udostępnianie utworu projektantom, inspektorom, zarządcom, serwisantom, wykonawcom robót oraz organom administracji w zakresie związanym z obiektem.
6. Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do aktualizacji, uzupełnień i zmian dokumentacji warsztatowej, montażowej i powykonawczej opracowanych przez Wykonawcę. Wykonywanie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową Zamawiającego nie należy do obowiązków Wykonawcy.
7. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 5 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej lub drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 
8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 
9. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach niniejszej umowy, Wykonawca: 
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 
2) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 
3) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania; 
§ 6. Odbiór przedmiotu umowy
1. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikające, ulegające zakryciu lub zakończone elementy robót zgłoszone do odbioru przez Wykonawcę. Decyzja o dokonaniu częściowego odbioru prac należy wyłącznie do Zamawiającego. W ramach odbioru częściowego:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia robót do odbioru częściowego poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Odbiór częściowy zostanie przeprowadzony w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. Odbiór etapów robót do celów fakturowania wymaga sporządzenia protokołu odbioru częściowego.
2) W odbiorach częściowych etapów robót uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektorzy nadzoru inwestorskiego. W razie nieobecności Wykonawcy w trakcie procedury odbiorowej częściowej, Zamawiający spisuje protokół odbioru jednostronnie, a ustalenia protokołu spisanego jednostronnie są wiążące dla Zamawiającego oraz Wykonawcy.
3) W przypadku niezakończenia robót objętych danym etapem albo wystąpienia wad istotnych, uniemożliwiających korzystanie z odebranego zakresu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić odbioru i wyznaczyć odpowiedni termin ich usunięcia. Wady nieistotne nie stanowią podstawy odmowy odbioru; zostają wskazane w protokole wraz z terminem ich usunięcia.
2. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych oraz wszelkich innych prac składających się na przedmiot umowy. Warunkiem przeprowadzenia odbioru końcowego robót jest także dopełnienie przez Wykonawcę wszystkich czynności wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dla dopuszczenia przedmiotu umowy do użytkowania.
3. Do obowiązków Wykonawcy przed odbiorem częściowym (w odpowiednim zakresie), jak i końcowym należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót będących przedmiotem odbioru, a w szczególności przekazanie: 
1) dziennika budowy potwierdzający gotowość do odbioru potwierdzony wpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru, dokumentacji, protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych, 
2) protokołów uruchomień, badań i testów, w tym FAT, SAT,
3) gwarancji, 
4) aprobat technicznych, 
5) atestów i certyfikatów jakości, 
6) deklaracji zgodności z PN, 
7) instrukcji użytkowania obiektu i urządzeń, dokumentów w zakresie p.poż. w tym scenariusz pożarowy, matryca sterowań urządzeń p.poż., 
8) pozostałych dotyczących przedmiotu umowy,
9) operat powykonawczy w 3 egzemplarzach, który musi zawierać: 
a) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru, 
b) oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją,  a przy dokonaniu zmian w ramach realizacji Umowy potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i Inspektora Nadzoru, oraz że teren budowy został uprzątnięty, 
c) pomiary geodezyjne zakończonej inwestycji z naniesieniem inwestycji wraz z podłączeniami sieci na mapy państwowego zasobu geodezyjnego, 
4. Gotowość do odbioru Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić pisemnie w dzienniku budowy oraz przedkładając komplet dokumentów, o których mowa w ust. 3. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdzają Inspektor Nadzoru i Kierownik budowy również wpisami w dzienniku budowy. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania zawiadomienia.
5. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy zostanie rozpoczęty przez Zamawiającego w ciągu 14 dni roboczych od dnia prawidłowego zgłoszenia gotowości do odbioru. Wykonawca przekaże komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa i dokumentami zamówienia. Brak dokumentu, który nie jest wymagany do legalnego i bezpiecznego użytkowania obiektu oraz nie uniemożliwia oceny należytego wykonania robót, nie stanowi samodzielnej podstawy odmowy odbioru; Zamawiający wyznaczy termin jego uzupełnienia.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy. 
7. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia dokonania odbioru końcowego i ponownego protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu. 
8. Za termin zakończenia realizacji Przedmiotu umowy uznaje się dzień wskazany w protokole jego odbioru i przekazania Zamawiającemu, po uzyskaniu ostatecznej decyzji zezwalającej na użytkowanie całości Przedmiotu umowy. Jako zrealizowanie Przedmiotu Umowy rozumie się wykonanie wszystkich czynności, robót budowlanych i montażowych oraz wszelkich prac składających się na Przedmiot Umowy, wraz z uzyskaniem dopuszczenia Przedmiotu Umowy do użytkowania, w tym przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
9. Zamawiający może zlecić usunięcie wad i/lub usterek Przedmiotu umowy, w zastępstwie Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad i/lub usterek. Strony ustalają, że wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli zabezpieczenie nie zostało wniesione Wykonawca zobowiązany będzie do zwrócenia Zamawiającemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty, wszystkich udokumentowanych kosztów związanych z zastępczym usuwaniem wad.
10. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez Inspektora nadzoru bądź Zamawiającego wątpliwości, co do jakości wykonanych prac, oraz zastosowanych materiałów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbędnych ekspertyz. W przypadku gdy zostaną ujawnione nieprawidłowości, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a Zamawiający ma prawo stosownie obniżyć wynagrodzenie z tytułu wykonanych robót, ewentualnie zlecić wykonanie zastępcze na koszt Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu o tym Wykonawcy i wyznaczeniu mu terminu na usunięcie nieprawidłowości, z zachowaniem praw z gwarancji i rękojmi. W przypadku braku wad koszty badań i ekspertyz, o których mowa w w/w zapisie, poniesie Zamawiający. 
11. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy. 
12.W przypadku stwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego braku kompletności dokumentów, o których mowa w ust. 3 lub ich nieprawidłowości, Wykonawca zobowiązany jest do ich uzupełnienia lub poprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
13.Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych z przyczyn wskazanych poniżej. 
14.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 
a. Istotne – Zamawiający przerwie odbiór, odmawiając jego dokonania do czasu usunięcia wad lub braków przez Wykonawcę, przy czym na usunięcie wad lub uzupełnienie braków Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin (co powoduje iż nie został dochowany termin zakończenia robót budowlanych o którym mowa w § 3) a po bezskutecznym upływie tego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie kolejnych 21 dni.  
b. Nieistotne  – Zamawiający dokona odbioru z obowiązkiem usunięcia wad przez Wykonawcę i wyznaczy Wykonawcy termin określony przez Zamawiającego wynikający z właściwości tych wad – jednak nie dłuższy niż 20 dni (po przekroczeniu tego terminu Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę karami umownymi  których mowa § 16 ). Po bezskutecznym jednak upływie terminu na usunięcie wad Zamawiający będzie miał prawo do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do obniżenia wartości użytkowej lub jakościowej części Przedmiotu Umowy, biorąc za podstawę przede wszystkim wymaganą wysoką jakość i  należytą staranności wykonania robót.  
§ 7. Wynagrodzenie i sposób rozliczeń
1. Za wykonanie Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
Netto: …………… zł ( słownie: …………………….)
VAT : …………… zł  ( słownie : ………………….)
Brutto: ………….. zł ( słownie : ………………….)
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy, jak również wszelkie inne koszty bez których nie można wykonać Przedmiotu Umowy, w szczególności: koszty związane z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, ekspertyz, wszelkie koszty pomiarów, badań, zabezpieczeń, robót porządkowych oraz koszty innych dokumentów i czynności koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy (w tym podatek w obowiązującej wysokości).
3. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy .
4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w transzach, jako rozliczenie za wykonane etapy uzgodnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym: 
1) za realizację robót budowlanych, których wartość  stanowi 90% kwoty całego zmówienia. Wykonawca wystawi fakturę na koniec każdego pełnego kwartału realizacji robót do łącznej wysokości nie większej niż  80% wynagrodzenia, ustalonego za realizację robót. Poszczególne płatności będą realizowane na podstawie wystawionych faktur w oparciu o  rozliczenia wykonania przedmiotu umowy  za faktycznie zrealizowane roboty budowlane zgodnie z etapami robót.  Strony uznają poziom realizacji robót po wiążącej weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzony podpisem przedstawicieli Zamawiającego. Ostatnia płatność za realizację nastąpi na podstawie końcowej faktury wystawionej przez Wykonawcę, po faktycznym zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz przedłożeniu Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do wniosku o pozwolenie na użytkowanie.  Za faktyczne zakończenie robót budowlanych Zamawiający uznaje dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zakończenie odbiorów protokołem. Wartość faktury końcowej stanowić będzie różnicę między 90 % kwoty umownej wskazanej w § 7 ust. 1  umowy, a sumą kwot poprzednio zafakturowanych. 
2) za uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 10% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.
5. Nieodzownym elementem rozliczeń kwartalnych, protokołów odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy będą opracowane przez Wykonawcy, zweryfikowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego zestawienia wartości wykonanych robót (opracowane w oparciu o etapy robót) sporządzone narastająco od początku budowy w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 
 
6. Kwota wynagrodzenia za każdy pełny kwartał realizacji przedmiotu umowy ustalana będzie na podstawie harmonogramu.
7. Zapłata następuje w terminie 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 
8. Wykonawca ma obowiązek zamieszczenia na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem „mechanizmu podzielonej płatności." 
9. Wykonawca może przesłać ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania –https://efaktura.gov.pl/.
10. Wykonawca oświadcza, że wskaże w fakturze rachunek bankowy, który jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 
11.W przypadku zatrudnienia Podwykonawców dodatkowo do faktur częściowych i faktury końcowej Wykonawca ma obowiązek załączyć: 
1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez Zamawiającego, 
2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 
3) oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o braku zobowiązań finansowych wynikających z podpisanych z Wykonawcą/Podwykonawcą umów. 
12. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 11 Zamawiający, wedle swego wyboru, ma prawo: 
1) powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu zapłaty przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy należnego wynagrodzenia albo
2) dokonać bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wyłącznie należności wynikających z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, w szczególności tylko należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy, bez odsetek należnych z tytułu opóźnienia.
3) Bezpośrednia zapłata, o której mowa w pkt.2 , nie nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wezwania go przez Zamawiającego do zgłoszenia uwag w formie pisemnej.
4) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, której mowa w pkt.2 , kwota ta zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
13. Jako datę zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą.
14. Zapłata każdej części wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wymaganymi Umową. Wynagrodzenie za uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie staje się należne po spełnieniu warunku określonego w ust. 4 pkt 2.
15. W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia, Zamawiający złoży kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu sądowego.
16.Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 12, nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego.
§ 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, według swojego wyboru w jednej lub kilku formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, i zapewnia jego ciągłość przez wymagany okres.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 
3. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości, zgodnie z art. 451 ustawy Pzp. 
4. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionego nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 
5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, nieprzekraczająca 30% zabezpieczenia, zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, w zależności od tego, który z tych okresów upływa później.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie złożone w w/w formie najpóźniej w dniu zawarcia umowy. W przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie złożone w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej akceptacji jej zakresu. 
§ 9. Ubezpieczenie
1. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie 10 dni od podpisania umowy, zawrzeć umowę ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota brutto, o której mowa w § 7 ust. 1, a suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100% tej kwoty oraz posiadać ubezpieczenie w tej wysokości przez cały okres realizacji umowy. 
2. Nie później niż w terminie 14 dni od podpisania umowy, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię polisy potwierdzającej zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie. 
3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia. Dowody opłacenia składek Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć każdorazowo Zamawiającemu.
4.Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. 
5. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku błędu, niedopełnienia obowiązków, działania lub zaniechania działania związanego z wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w tym przez jego personel lub podwykonawców.
§ 10. Gwarancja, rękojmia i zastępcze usuwanie wad
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakościowo bez zastrzeżeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną oraz bez wad. 
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy oraz zapewnia serwis urządzeń i instalacji przez okres …… miesięcy od dnia odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Umowie i dokumencie gwarancyjnym. Ewentualna gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa stanowi formę zabezpieczenia roszczeń i nie zastępuje gwarancji jakości.
3. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji. 
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 3. 
5. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne zakończone protokołem z przeglądu, będą się odbywały zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR), instalacji, urządzeń i pozostałych elementów: 
1) nie rzadziej niż raz w roku, 
2) na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, 
3) miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości, 
4) na uzasadniony wniosek Wykonawcy. 
6. W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądu ponosi Wykonawca. Terminy przeglądów gwarancyjnych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym pisemnie lub e-mailem. 
7. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych) do usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad i usterek. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. Strony ustalą termin niezbędny do usunięcia wad lub/i usterek, a w przypadku braku ustaleń uznaje się, że termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych. 
8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek nawet ze względu na związane z tym koszty. 
9. Koszty usunięcia wad i usterek ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one w szczególności w wyniku: 
1) użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie ze specyfikacją, 
2) nie wywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z warunków umowy. 
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, a jeżeli zabezpieczenie nie zostało wniesione Wykonawca zobowiązany będzie do zwrócenia Zamawiającemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty, wszystkich udokumentowanych kosztów związanych z zastępczym usuwaniem wad.
11. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy. 
12. Wykonawca w zakresie serwisu instalacji i urządzeń zapewni całodobowe, prawidłowe działanie, obsługę i eksploatację urządzeń zainstalowanych w budynku użyteczności publicznej: 
1) Zamawiający udostępni Wykonawcy wejścia w uzgodnionym terminie na teren budynku w celu prowadzenia właściwej eksploatacji i konserwacji instalacji i urządzeń. 
2) Wykonawca oświadcza, że zna warunki i sposób wykonywania prac objętych niniejszą umową, w tym w działającym obiekcie użyteczności publicznej i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność oraz znane mu są obowiązujące przepisy BHP, PPOŻ, porządkowe i inne wynikające z zakresu wykonywanych prac. 
3) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania awarii w ciągu 6 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia drogą telefoniczną lub za pośrednictwem 
e-maila. W razie wątpliwości co do chwili otrzymania zgłoszenia, przyjmuje się, że zostało ono dokonane o godz. 8.00 dnia następnego względem dnia w którym nastąpiło zgłoszenie. Awarie, które zagrażają bezpieczeństwu mienia, życia będą usuwane w trybie natychmiastowym. 
4) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady lub usterki zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy albo, jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.
5) Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady i usterki przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady i usterki powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. 
6) Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności za wady powstałe wskutek rozwiązań warsztatowych, montażowych, technologicznych lub materiałowych zaproponowanych przez siebie. Wykonawca nie odpowiada za wady wynikające wyłącznie z dokumentacji projektowej albo rozwiązania narzuconego przez Zamawiającego, jeżeli uprzednio pisemnie ostrzegł Zamawiającego o ryzyku i nie mógł zapobiec wadzie przy zachowaniu należytej staranności.
13. W ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest- w okresie gwarancji- do wyrażania pisemnych zgód, opinii i uczestniczenia w wykonywaniu robót lub innych prac, które  Zamawiający zlecił innemu podmiotowi, na terenie objętym gwarancją lub bezpośrednio do tego terenu przylegającym. Powyższe nie będzie wpływało na gwarancję, ani rękojmię udzieloną przez Wykonawcę. 
§ 11. Podwykonawstwo
1. Strony umowy ustalają, że zamówienie zostanie wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź z udziałem podwykonawców. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad częściami zamówienia wykonywanymi przez podwykonawcę i do koordynacji działań. 
3. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 
4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 
4a. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo zawierać będzie postanowienia takie same jak postanowienia niniejszej umowy, za wyjątkiem postanowień, które ze swojej istoty odnoszą się indywidualnie tylko do stosunków pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i nie będą sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz zawierać będą w szczególności: 
4.1	część przedmiotu umowy powierzoną podwykonawcy zawierającą szczegółowy opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo, który będzie zgodny z przedmiotem niniejszej umowy; 
4.2	termin wykonania umowy o podwykonawstwo, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy; 
4.3	terminy i zasady dokonywania odbioru, przy czym muszą one być zgodne z terminami wskazanymi w niniejszej umowie; 
4.4	wysokość wynagrodzenia ryczałtowego podwykonawcy oraz określenie maksymalnej wysokości zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawcy z tytułu umowy o podwykonawstwo, zasady i terminy wystawienia faktury przez podwykonawcę, która będzie podstawą zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania faktury przez Wykonawcę; 
4.5	termin wykonania robót przez podwykonawcę; winien być zgodny z terminem wykonania przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, okres rękojmi i gwarancji; winien być nie krótszy niż okres rękojmi i gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę; okres rękojmi i gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy rozumianego jako data podpisania protokołu odbioru końcowego; 
4.6	tryb wyłaniania i zatrudnienia dalszych podwykonawców, którzy legitymować się będą wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniem oraz sytuacją ekonomiczną i finansową wystarczającą do realizacji części zamówienia przewidzianej im do powierzenia; 
4.7	wysokość wynagrodzenia ryczałtowego dalszego podwykonawcy lub w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego, zasady ustalania wynagrodzenia kosztorysowego oraz określenie maksymalnej wysokości zobowiązań podwykonawcy wobec dalszego podwykonawcy z tytułu umowy o podwykonawstwo, zasady i terminy wystawienia faktury przez dalszego podwykonawcę, która będzie podstawą zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy przez podwykonawcę wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania faktury przez podwykonawcę, który powierzył dalszemu podwykonawcy część zamówienia; 
4.8	wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwykonawcą/dalszymi podwykonawcami, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy; 
4.9	uprawnienie Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia; 
4.10	 w razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z podwykonawcą klauzuli zakazującej dalszego podwykonawstwa postanowień zawartych w pkt 4.7-4.9 nie stosuje się jako bezprzedmiotowych.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. 
6. Zamawiający w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do w/w projektu umowy, w przypadku gdy: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z zapisami ust. 4. 
7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zgłoszone zastrzeżenia. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez zamawiającego, o którym mowa w ust. 6, rozpoczyna bieg na nowo. 
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia. 
10. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do tej umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 6. Niezgłoszenie sprzeciwu w tym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
11. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 7 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 
12.	Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy w sposób stały lub czasowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa (wykonania części zamówienia powierzonego podwykonawcy), określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót, a także w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez podwykonawcę części przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest stosownie do zaistniałych okoliczności bezzwłocznie rozwiązać lub zmienić umowę zawartą z podwykonawcą. 
13. Przepisy ust. 4–12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
14. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
15. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1–3 Pzp, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 
16. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, za wykonane i odebrane roboty, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp. 
17. Projekt umowy o podwykonawstwo jak również umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień które uzależniają dokonanie odbioru, wystawienie faktury czy uzyskanie przez podwykonawcę wynagrodzenia ustalonego w umowie oraz dokonania jego zapłaty od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę. 
18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec zatrudnionych, a nie zgłoszonych bądź nie zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców.
19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec dostawców, sprzedawców czy usługodawców, z którymi umowy zostały zawarte z naruszeniem postanowień niniejszej umowy.
20.Jeżeli zamiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
21. W przypadku gdy wartość zlecanych podwykonawcy robót jest wyższa niż wartość tych robót wskazana w kosztorysie ofertowym do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w umowie o podwykonawstwo należy zawrzeć postanowienie, zgodnie z którym odpowiedzialność Zamawiającego jako inwestora, z tytułu solidarnej lub bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, ograniczona jest do wysokości wynikającej z kosztorysu ofertowego do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za dany zakres robót, zgodnie z art. 6471 § 3 k.c. oraz art. 465 PZP w zw. z art. 6471 § k.c.
§ 12. Klauzula społeczna
1. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących pod kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę czynności w zakresie prac dekarskich lub murarskich przy realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności ma cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
2. Dla spełnienia wymaganego minimum uznaje się za wystarczające jeśli odpowiedni pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie stosunku pracy w danej chwili łącznie stanowią wymaganą ilość.
3. Minimalny poziom zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności stanowiące realizację zamówienia w zakresie prac rodzajowo wskazanych w ust. 1 Wykonawca lub podwykonawca utrzymywać będą przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku ustania danego stosunku pracy, gdy to zdarzenie skutkuje obniżeniem poziomu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy poniżej wymaganego minimum, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego bezzwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia ustania stosunku pracy i uzupełni wymagany poziom zatrudnienia w terminie 3 tygodni.
4. W przypadku, gdy dany pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy nie świadczy pracy przy realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a skutkuje to brakiem wymaganego minimum osób pracujących przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie stosunku pracy, Wykonawca zawiadomi o tym Zamawiającego najpóźniej w dniu nieobecności tego pracownika w miejscu realizacji  zamówienia, wskazując przyczynę nieobecności. 
[bookmark: mip69413490]5. Spełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 1 będzie weryfikowane poprzez złożenie Zamawiającemu kopii stosownych umów o pracę w terminie 10 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, w przypadku zaś umów o pracę nawiązanych po tym terminie, termin 10 dniowy liczony jest od dnia podpisania danej umowy o pracę.
6. Zamawiający jest uprawniony do kontroli na miejscu wykonywania prac. Wykonawca lub podwykonawca wskaże osoby wykonujące czynności objęte wymogiem zatrudnienia oraz umożliwi weryfikację ich tożsamości, z zachowaniem zasady minimalizacji danych osobowych.
7. W razie stwierdzenia niespełnienia wymogu zatrudnienia Zamawiający naliczy karę umowną określoną w § 16 ust. 1 pkt 9 za każdą osobę wykonującą czynności objęte wymogiem bez zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, za każdy stwierdzony przypadek. Karę stosuje się również za nieprzekazanie informacji wymaganej w ust. 4.
8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika;
b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony);
d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
Zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
§ 13. 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych określonych w przepisie art. 455 ustawy Pzp.
2. Z zastrzeżeniem postanowień wyraźnie odmiennych, zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności i akceptacji przez Strony.
3. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje w szczególności następujące możliwości dokonania zmiany umowy w następującym zakresie (oraz na następujących warunkach):
1)sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, o ile zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego, bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
2)Dopuszczalna jest zmiana sposobu, terminów i zakresu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru końcowego, prób lub testów w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót,

3) zmniejszenia zakresu realizacji robót, wyłącznie gdy wystąpi jedna z niżej opisanych okoliczności, z zastrzeżeniem że minimalna wartość świadczenia Wykonawcy po wszystkich ograniczeniach nie może być niższa niż 80% pierwotnego wynagrodzenia brutto, a wynagrodzenie zostanie zmniejszone wyłącznie o wartość niewykonanego zakresu, ustaloną według zasad z § 18:
a) wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
b) wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
c) wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie jest możliwe, z powodu braku finansowania ze środków zewnętrznych w ramach umowy o dofinansowanie, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
d) wykonanie części zakresu przedmiotu umowy utraciło dla Zamawiającego zasadność realizacji, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
4) terminów realizacji - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy:
a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej uniemożliwiające dotrzymanie terminów realizacji wskazanych w umowie;
b) zgłoszenia przez Zamawiającego istotnej zmiany do dokumentacji technicznej, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu, określonego w umowie;
c) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie wynikające z winy Wykonawcy;
d) jeśli wystąpiły następstwa będące wynikiem działania organów administracji publicznej lub innych instytucji, w szczególności:
- przekroczenie zakreślonych przepisami prawa terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa;
- odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
- ponadstandardowych terminów wydawania przez inne instytucje (np. gestorzy sieci jak np. zakłady wodociągów, zakłady energetyczne, operatorzy sieci komórkowych, lub zarządcy infrastruktury jak np. MZDW, GDDKiA, PKP PLK) uzgodnień, opinii itp.; uznanie wystąpienia ponadstandardowego terminu stanowi arbitralne uprawnienie Zamawiającego, po przedstawieniu argumentacji przez Wykonawcę.
e) wydawania przez inne organy decyzji w terminie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji;
f) opóźnienia przez Zamawiającego przekazania danych, na podstawie których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;
g) jeśli wystąpiła konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu umowy;
h) jeśli wystąpiła konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;
i) jeśli dotrzymanie terminów wskazanych pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu na etapie realizacji robót;
j) jeżeli w wyniku prowadzonego nadzoru archeologicznego dokonane zostaną odkrycia, wymagające bardziej gruntownych badań niż pierwotnie przewidywano;
k) w przypadku wykorzystania postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 pkt. 2)-4) ustawy Pzp;
l) jeśli w toku realizacji umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac nieprzewidzianych na etapie postępowania, a bez wykonania których prawidłowa realizacja przedmiotu umowy jest niemożliwa lub co najmniej utrudniona;
m) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak: deszcz, grad, śnieg itp., występujących przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych, uniemożliwiających lub utrudniających: prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów;
n) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych, występujących przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych, uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie robót budowlanych;
o) w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych, potwierdzonych zaświadczeniem /oświadczeniem (lub innym dokumentem lub informacją powszechnie dostępną) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
p) w przypadku wstrzymania realizacji robót budowlanych przez Zamawiającego na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy;
q) w przypadku zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
r) skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego;
s) w przypadku niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich towarów, materiałów, surowców lub urządzeń niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu zapobiec;
5) zmniejszenia albo zwiększenia zakresu robót lub wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli jest to obiektywnie niezbędne do osiągnięcia funkcji opisanej w dokumentach zamówienia, nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, a łączna wartość zwiększeń dokonanych na podstawie niniejszej klauzuli nie przekroczy 15% pierwotnego wynagrodzenia brutto i pozostanie poniżej właściwego progu unijnego; zmiana wymaga uprzedniego aneksu określającego zakres, cenę i wpływ na termin, chyba że mieści się w pierwotnym zakresie ryczałtowym.
6) odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wyłącznie jako następstwa zmiany zakresu dokonanej zgodnie z pkt 3 albo 5, według zasad wyceny określonych w § 18 i w granicach dopuszczonych ustawą Pzp;
7) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp, z pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania; 
8) wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych;
9) wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i projektantem możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych;
10) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w szczególności w sytuacji, gdy:
a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji technicznej rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
b) nowe rozwiązania techniczne, technologiczne lub materiałowych będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, a ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji;
11) jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
12) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
Dla ustalenia, czy zdarzenie stanowi siłę wyższą, Strony oceniają łącznie jego zewnętrzny, nadzwyczajny, niezależny i niemożliwy do uniknięcia charakter oraz rzeczywisty wpływ na wykonanie Umowy. Spór w tym zakresie podlega rozstrzygnięciu zgodnie z § 20 ust. 6.
§ 14. Waloryzacja
1. Strony wprowadzą odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli wpływ na koszty wykonania zamówienia będzie miała zmiana: a) stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu albo wysokości składek; d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.
a) stawki podatku od towaru i usług;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a Wykonawca to udowodni Zamawiającemu i dochowa ciążących na nim obowiązków, o których mowa w ust. 6;
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy dojdzie do zmiany:
a) określonej w ust. 1 lit. a, wysokość wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, zostanie powiększona maksymalnie o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według zmienionej stawki podatku VAT;
b) określonej w ust. 1 lit. b, składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom pracy zostanie zwiększony maksymalnie o wysokość wskaźnika wzrostu minimalnego wynagrodzenia; w stosunku do roku ubiegłego, pomniejszonego o 4 punktów procentowych;
c) określonej w ust. 1 lit. c, składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom pracy zostanie zwiększony maksymalnie o 40% wartości zmiany składek z tytułu ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczeń zdrowotnych;
d) określonej w ust. 1 lit d, składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych zostanie zwiększony maksymalnie o wysokość wskaźnika wzrostu tego składnika wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego, pomniejszonego o 4 punkty procentowe.
3. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 1 Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wyczerpującego uzasadnienia dla zmiany wynagrodzenia, w tym w szczególności do przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany określone w ust.  1 wpłynęły na zmianę kosztów wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę. Wniosek musi również zawierać określenie kwoty, o jaką ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy. Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wystąpienie Wykonawcy z wnioskiem, o którym mowa powyżej, do 30 dni od daty ogłoszenia zmian, o których mowa w ust. 1 umowy, pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń, a następnie przeprowadzenia negocjacji z Zamawiającym w celu udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 1umowy, na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Podstawą wniosku nie może być zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia znana na dzień złożenia oferty. 
4. W terminie 30 dni od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego, uwzględniając go w całości albo wnosząc swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony przystąpią do negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń.
5. W toku weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopii dokumentów źródłowych lub wyliczeń, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia. 6. W przypadku zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie należne Wykonawcy z uwagi na okoliczności, o których mowa w ust. 1, zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie zmian z postanowienia ust. 1. 
7. Każda ze Stron jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia – odpowiednio zwiększenia albo zmniejszenia – w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z art. 439 ustawy Pzp. Mechanizm działa symetrycznie na następujących zasadach:

1) waloryzacja może nastąpić najwcześniej po 6 miesiącach obowiązywania umowy (Dzień Waloryzacji) oraz nie częściej niż raz na 6 miesięcy;
2) podstawą waloryzacji jest procentowa zmiana ogłaszanego przez Prezesa GUS wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, obliczona od miesiąca złożenia oferty do miesiąca poprzedzającego wniosek; jeżeli Umowę zawarto po upływie 180 dni od terminu składania ofert, początkowym terminem jest dzień otwarcia ofert, zgodnie z art. 439 ust. 3 Pzp;
3) waloryzacja dotyczy wynagrodzenia za zadania, które do Dnia Waloryzacji nie zostały zgłoszone do odbioru z zastrzeżeniem, że zadania, które zgodnie z harmonogramem powinny zostać zgłoszone do odbioru przed Dniem Waloryzacji mogą być przedmiotem waloryzacji jedynie w przypadku, jeśli Wykonawca wykaże, że nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe
opóźnienie;
4) zmiana wynagrodzenia netto jest obliczana według wzoru: ΔW = Wn × 30% × ZW, gdzie Wn oznacza wartość netto niewykonanej części zamówienia objętej waloryzacją, a ZW oznacza procentową zmianę wskaźnika GUS wyrażoną jako liczba dziesiętna (np. 0,06 dla wzrostu o 6% albo –0,06 dla spadku o 6%); podatek VAT zostanie doliczony według obowiązującej stawki;
5) Strona żądająca waloryzacji składa pisemny wniosek z wyliczeniem. W przypadku spadku wskaźnika Zamawiający przedstawia Wykonawcy obliczenie obniżenia wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia następuje po zweryfikowaniu danych, na podstawie aneksu, ze skutkiem dla robót wykonanych po dacie waloryzacji;
6) maksymalna wielkość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień niniejszego ustępu to 5 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy;
7) minimalny poziom zmiany uprawniający każdą ze Stron do żądania waloryzacji wynosi 5% zmiany wskaźnika określonego w pkt 2; nie stosuje się równolegle odrębnego koszyka materiałów ani cenników Sekocenbud;
8) Wykonawca, którego wynagrodzenie zmieniono na podstawie niniejszego ustępu, odpowiednio zmieni wynagrodzenie podwykonawcy w zakresie odpowiadającym zmianom cen lub kosztów dotyczących jego zobowiązania, jeżeli przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane, dostawy lub usługi, a okres jej obowiązywania przekracza 6 miesięcy; zasadę stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców;
9) zmiana wynagrodzenia będzie związana wyłącznie z tą jego częścią, która dotyczy zapłaty na roboty budowlane i materiały ( wg. Harmonogramu finansowo-rzeczowego)

8. Zmiany postanowień Umowy dotyczące aspektów nieistotnych, rozumianych jako niepowodujące zmiany wartości Umowy, w szczególności dot. wprowadzenia robót zamiennych, w tym konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji technicznej, nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy, jednak muszą zachować formę pisemną, pod rygorem nieważności. W takim przypadku zmiany wymagają sporządzenia protokołu konieczności.
9. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.
10. Warunkiem dokonania ewentualnej zmiany w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian wraz ze wskazaniem ewentualnych dowodów, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
11. W przypadku, gdyby którykolwiek ze wskaźników przestał być dostępny, wówczas strony uzgodnią inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez GUS.

§ 15. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub że dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne za należycie wykonaną część Umowy.
2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w wyznaczonym terminie, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem tego terminu. W takim przypadku zostaną naliczone kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy lub przerwał jego realizację, zaś brak podjęcia się realizacji przedmiotu umowy lub przerwa w realizacji robót trwała dłużej niż 30 dni roboczych.
4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku zwłoki w realizacji któregokolwiek etapu robót w stosunku do terminu przewidzianego dla tego etapu w harmonogramie przekraczające 30 dni kalendarzowych.
5. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu realizacji ustalonego w umowie lub w stosunku do terminu dodatkowego, wyznaczonego przez Zamawiającego, przekraczające 30 dni kalendarzowych.
6. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca zaprzestał utrzymania aktualności polisy ubezpieczeniowej lub dokumentów stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
7. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli powziął informację o realizowaniu przez Wykonawcę robót w sposób niezgodny z umową, w tym stosowaniu materiałów niezgodnych z dokumentacją techniczną.
8. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli powziął informację o realizowaniu usług przez podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu.
9. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, lub firma Wykonawcy zostanie wpisana na listę nierzetelnych płatników w Biurze Informacji Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Dłużników.
10. Z zastrzeżeniem ust. 1, dla którego obowiązuje ustawowy termin 30 dni, Zamawiający może skorzystać z umownego prawa odstąpienia w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.
11. Strony postanawiają, że odstąpienie następuje ze skutkami na przyszłość.
12. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia protokołu, który będzie określał stan realizacji przedmiotu umowy do dnia odstąpienia od umowy oraz, jeżeli odstąpienie nastąpiło z winy Wykonawcy, do zabezpieczenia na swój koszt przerwane roboty w zakresie określonym przez Zamawiającego.
13. W przypadku odstąpienia od umowy wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia zostanie ustalona proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac, na podstawie harmonogramu. Powyższe nie wyklucza naliczenia kar umownych przewidzianych w treści umowy.
14. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności, powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Umowa ulega rozwiązaniu w dniu doręczenia odstąpienia.
15. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.
16. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu terenu budowy w terminie do 7 dni od powzięcia informacji o odstąpieniu.
17. W sytuacji braku przekazania terenu budowy, o którym mowa w ust. 15, Zamawiający zabezpieczy i przeniesie wszystkie rzeczy znajdujące się na Terenie budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę.
18. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 16 ust. 1pkt. 13.
19.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadkach przewidzianych przez Pzp lub Kodeks Cywilny. 
§ 16. Kary umowne.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 – 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; kary nie nalicza się za okres opóźnienia wynikający z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego albo z innych przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) za zwłokę w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze częściowym lub końcowym robót budowlanych, a także w okresie gwarancji lub rękojmi – 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
3) za nieterminowe przedłożenie dokumentów wskazanych w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w § 9 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 
5) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 
6) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy przypadek naruszenia,
7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w tym wynagrodzenia zmienionego zgodnie z art. 439 ust. 5 Pzp – 0,03% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i każdego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;
8) za nieprzestrzeganie terminów pośrednich zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 umowy, w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy przypadek naruszenia, 
9) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego udziału osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę do wykonywania czynności, do których Zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia; 
10) za każdy stwierdzony przypadek stosowania materiałów nieposiadających odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniających sprawności eksploatacyjnej przedmiotu umowy – w wysokości 0,05 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy;
11) za nieprzekazanie pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 15 umowy – w wysokości 0,01 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki;
12) za brak udziału w spotkaniu, o którym mowa w postanowieniu § 4 ust. 16 umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w trybie określonym w postanowieniu § 4 ust. 16 umowy – w wysokości 0,05 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy;
13) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy; 
14) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy; 

15) kara określona w pkt 2 obejmuje również zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi i nie podlega kumulacji z odrębną karą za to samo naruszenie; łączna kara z tego tytułu nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego brutto;

16) Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, do wysokości odpowiadającej rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. Zamawiający zachowuje prawo do łączenia kar, w tym dochodzenia kar zarówno za zwłokę, jak i odstąpienie od umowy, o ile ich nałożenie nie nastąpiło jednocześnie.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, z wyłączeniem przypadku określonego w § 15 ust. 1.
4. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne: 
a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 
b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 
7. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych. 
§17 . Roboty konieczne, zamienne i dodatkowe
1. Zamawiający może polecić na piśmie wykonanie robót koniecznych, zamiennych lub dodatkowych albo zmianę kolejności robót wyłącznie w granicach pierwotnego zakresu Umowy albo po uprzednim zawarciu aneksu zgodnego z art. 454–455 Pzp, określającego zakres, wynagrodzenie i wpływ na termin. Wykonawca nie ma obowiązku rozpoczęcia robót wykraczających poza pierwotny zakres przed wejściem w życie takiego aneksu, z wyjątkiem działań niezwłocznie koniecznych dla ochrony życia, zdrowia lub mienia.
1) wykonanie robót koniecznych, 
2) wykonanie robót zamiennych w stosunku do zaprojektowanych w dokumentacji technicznej, 
3) wykonanie robót dodatkowych, 
4) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym (nie częściej niż raz na kwartał)  harmonogramem kolejności wykonania robót, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 
2. Strony przyjmują następującą definicję robót dodatkowych, koniecznych i zamiennych oraz sposób ich zlecania i rozliczania: 
1) Roboty konieczne – roboty nieujęte w dokumentacji, bez których nie można prawidłowo ukończyć Przedmiotu Umowy. Jeżeli w świetle opisu przedmiotu zamówienia i ryczałtowego charakteru wynagrodzenia nie należały do pierwotnego zakresu świadczenia Wykonawcy, wymagają zmiany Umowy zgodnej z art. 454–455 Pzp i podlegają odrębnemu rozliczeniu według § 18. Jeżeli należały do pierwotnego zakresu ryczałtowego, nie przysługuje za nie dodatkowe wynagrodzenie;
2) Roboty zamienne - roboty wynikające ze zmiany technologii lub zamiany materiałów przewidzianych w dokumentacji technicznej. Roboty zamienne Wykonawca wykona na podstawie protokołu sporządzonego przez przedstawicieli Stron; 
3) Roboty dodatkowe są to roboty, które nie zostały uwzględniane w dokumentacji technicznej, ale wykonanie ich jest zasadne z uwagi na funkcjonalność przedmiotu umowy, na etapie jego użytkowania. Roboty dodatkowe Wykonawca powinien wykonać na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez przedstawicieli Stron. 
3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany – na wniosek Strony - terminu realizacji przedmiotu umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 13 i § 14. 
4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie, zgodnie z postanowieniami § 4.

§ 18. Rozliczenie robót zamiennych i dodatkowych
1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 1, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia za te roboty. 
2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 17 ust. 1, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu oraz stawki robocizny dla pozostałych miejscowości w województwie mazowieckim (bez Warszawy), publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez przedstawiciela Zamawiającego. 
3. Jeżeli kalkulacja Wykonawcy jest niezgodna z ust. 2, Zamawiający przedstawia własne szczegółowe wyliczenie. Strony uzgadniają cenę przed rozpoczęciem robót. W razie braku uzgodnienia cena zostanie ustalona na podstawie średnich danych Sekocenbud i właściwych KNR, zweryfikowanych przez niezależnego kosztorysanta uzgodnionego przez Strony; nie wyłącza to prawa żadnej ze Stron do dochodzenia roszczeń.
4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 
5. Postanowienia ust. od 1 do 4 stosuje się odpowiednio do rozliczania robót zamiennych i dodatkowych proponowanych przez Wykonawcę, a wynikających z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 1.
§ 19
Zastępcze wykonanie zobowiązania
1. W sytuacji nie skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z § 15 Zamawiający może zlecić dokończenie realizacji przedmiotu umowy lub wskazanego zakresu, w zastępstwie Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku:
1) gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał jego realizację, a przerwa w realizacji robót trwała dłużej niż 30 dni kalendarzowych;
2) zwłoki w realizacji któregokolwiek etapu robót w stosunku do terminu przewidzianego dla tego etapu w harmonogramie przekraczające 30 dni kalendarzowych;
3) zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu realizacji ustalonego w umowie lub w stosunku do terminu dodatkowego, wyznaczonego przez Zamawiającego, przekraczającej 30 dni kalendarzowych.
2. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego dokończenia realizacji przedmiotu umowy lub jej części.
3. Strony ustalają, że wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli zabezpieczenie nie zostało wniesione Wykonawca zobowiązuje się do zwrócenia Zamawiającemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty, wszystkich udokumentowanych kosztów związanych z zastępczym dokończeniem przedmiotu umowy.
§ 20. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie. Zamawiający może wyrazić zgodę na cesję, jeżeli cesjonariuszem jest bank finansujący Wykonawcę w zakresie wykonania przedmiotu umowy. 
3. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:
Zamawiający: 
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, 
ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów. 
e-mail. kanclerz@pansim.edu.pl Tel. 23 672 20 50 
Wykonawca: 
Nazwa firmy: 
Adres: 
e-mail : 
Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne. 
4. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.
5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się: 
Załącznik nr 1 – SWZ wraz z OPZ, dokumentacją projektową, zmianami i wyjaśnieniami;
Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy; 
Załącznik nr 3 – zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy; 
Załącznik nr 4 – wzór dokumentu gwarancji jakości; 
Załącznik nr 5 – wzory umów podwykonawczych. W razie sprzeczności dokumentów pierwszeństwo mają: Umowa, wyjaśnienia i zmiany SWZ w kolejności od najpóźniejszych, SWZ z OPZ i dokumentacją projektową, oferta Wykonawcy, harmonogram. Pierwszeństwo nie może prowadzić do rozszerzenia świadczenia Wykonawcy poza zakres możliwy do ustalenia na dzień składania ofert.
6. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Przedstawicielami Stron do kontaktów są: 
a) Zamawiającego: 
b) Wykonawcy:
8. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden– dla Zamawiającego.


    Zamawiający                                                                                               Wykonawca






UMOWA PODWYKONAWCZA Nr …..
do umowy w sprawie zamówienia publicznego Nr…… z dnia …….

zawarta w …………… w dniu………… pomiędzy:
………………………………., 
dalej: „Wykonawca”
a
…………………………………, 
dalej: „Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego została zawarta umowa Nr ….. z dnia ….. („umowa główna”) pomiędzy ….. (Zamawiający) a …(Wykonawca), której przedmiotem jest ……………….. („Przedmiot zamówienia”). 
Zawarcie niniejszej umowy służyć ma realizacji Przedmiotu zamówienia.

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie następujących robót budowlanych:
……………….
2. Strony oświadczają, że zakres robót określonych w ust. 1 zawiera się w zakresie robót, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca na podstawie umowy głównej.
3. W przypadku konieczności zlecenia Podwykonawcy wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych albo pominięcia niektórych robót w związku z zakresem robót określonym w ust. 1, zmiana przedmiotu umowy możliwa jest po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych lub pominięcia robót przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy głównej.

§ 2.
ZOBOWIĄZANIA PODWYKONAWCY

1. Podwykonawca oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny i finansowy oraz zasoby niezbędne i wystarczające do realizacji robót oraz wypełnienia wszelkich innych obowiązków zgodnie z postanowieniami umowy.
2. Wskazane w § 1 roboty budowlane Podwykonawca wykona zgodnie z dokumentacją techniczną oraz technologią określoną przez Zamawiającego.

§ 3.
DALSI PODWYKONAWCY

1. Podwykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniającym pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych robót lub usług. Fakt zlecenia części robót lub usług dalszym podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie
postanowień umowy.
2. Podwykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania dalszych podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.
3. Podwykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy z dalszym podwykonawcą w terminie 14 dni przed planowanym przystąpieniem dalszego podwykonawcy do wykonywania robót. Do projektu Podwykonawca załącza wyrażoną na piśmie zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą o treści zgodnej z projektem.
4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Podwykonawcę projektu umowy z dalszym podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie, nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
5. Podwykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą o treści zgodnej z projektem, na który Wykonawca wyraził zgodę zgodnie z ust. 3.
6. Umowa, o której mowa w ust. 5 musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
7. Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy z dalszym podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu do umowy z dalszym podwykonawcą, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
9. W przypadku zawarcia przez Podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami, zakres zleconych im robót musi zawierać się w zakresie robót wynikającym z umowy głównej. Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
10. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

§ 4.
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy, Podwykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości………… .
2. Wynagrodzenie wypłacane będzie na rzecz Podwykonawcy miesięcznie/kwartalnie/po ukończeniu etapu w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Wynagrodzenie wypłacone zostanie po przedłożeniu przez Podwykonawcę wraz z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i podwykonawcom każdych dalszych podwykonawców, biorącym udział w części prac podlegających odbiorowi w danym okresie rozliczeniowym.
4. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi płatności wskazanemu w ust. 2, Podwykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego na piśmie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty należnego wynagrodzenia.
5. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia, Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zapłatę należnego wynagrodzenia.
6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy wyłącznie należności wynikających z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, w szczególności tylko należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy, bez odsetek należnych z tytułu opóźnienia – po zajęciu przez Wykonawcę stanowiska w powyższej sprawie.
7. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 6 nie nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami umowy głównej.
8. W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia, Zamawiający złoży kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu sądowego.
9. Bezpośrednia zapłata, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8, nastąpi w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego.
10. Odpowiedzialność Zamawiającego jako inwestora, z tytułu solidarnej lub bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, ograniczona jest do wysokości wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za dany zakres robót, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 465 PZP w zw. z art. 647[1] § k.c.

§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia dotyczące zasad zawierania umów z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz warunki i terminy wypłaty wynagrodzenia, w tym warunki bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego, Podwykonawca obowiązany jest wprowadzić do umowy z dalszym podwykonawcą, przy czym obowiązki Podwykonawcy obciążają odpowiednio każdego następnego podwykonawcę.
2. Termin płatności w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie może być dłuższy niż 14 dni. Powyższe ma zastosowanie do każdych kolejnych umów zawieranych między dalszymi podwykonawcami.
3. Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar umownych za zwłokę lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli Zamawiający nie naliczył Wykonawcy powyższych kar umownych w związku z dokonanym odbiorem zakresu robót, w wykonaniu, których uczestniczył Podwykonawca, dalsi podwykonawcy i podwykonawcy dalszych podwykonawców. Powyższe ma zastosowanie również do dalszych Podwykonawców.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.





















UMOWA PODWYKONAWCZA Nr …..
do umowy w sprawie zamówienia publicznego Nr…… z dnia …….
zawarta w …………… w dniu………… pomiędzy:
………………………………., 
dalej: „Wykonawca”
a
…………………………………, 
dalej: „Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego została zawarta umowa Nr ….. z dnia
….. („umowa główna”) pomiędzy ….. (Zamawiający) a …(Wykonawca), której przedmiotem jest ……………….. („Przedmiot zamówienia”). 
Zawarcie niniejszej umowy służyć ma realizacji Przedmiotu zamówienia.

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy następujących usług lub dostaw ……………….. w związku z realizacją przez Wykonawcę Przedmiotu zamówienia.
2. Strony oświadczają, że zakres prac określonych w ust. 1 zawiera się w zakresie Przedmiotu zamówienia, do wykonania którego zobowiązany jest Wykonawca na podstawie umowy głównej.
3. W przypadku konieczności zlecenia Podwykonawcy wykonania prac/dostaw wykraczających poza zakres określony w ust. 1, zmiana przedmiotu niniejszej umowy możliwa jest po uprzednim rozszerzeniu zakresu Przedmiotu zamówienia, w wyniku zmiany umowy głównej.
4. Strony oświadczają, że wartość niniejszej umowy, ze względu na jej wartość i przedmiot, podlega obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu na zasadach określonych w SWZ i niniejszej umowie.

§ 2.
ZOBOWIĄZANIA PODWYKONAWCY
Podwykonawca oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny i finansowy oraz zasoby niezbędne i wystarczające do realizacji umowy oraz wypełnienia wszelkich innych obowiązków zgodnie z postanowieniami umowy.

§ 3.
DALSI PODWYKONAWCY
1. Podwykonawca może zlecić wykonanie części usług lub dostaw osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniającym pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych usług lub dostaw. Fakt zlecenia części usług lub dostaw dalszym podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie postanowień umowy.
2. Podwykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania dalszych podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.
3. Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy z dalszym podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
4. Umowa, o której mowa w ust. 3 musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
5. W przypadku zawarcia przez Podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami, zakres zleconych im usług lub dostaw musi zawierać się w zakresie Przedmiotu zamówienia wynikającym z umowy głównej. Postanowienia§ 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
6. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

§ 4.
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości…………
2. Wynagrodzenie wypłacane będzie na rzecz Podwykonawcy miesięcznie/kwartalnie/po ukończeniu etapu w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Wynagrodzenie wypłacone zostanie po przedłożeniu przez Podwykonawcę wraz z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i podwykonawcom każdych dalszych podwykonawców, biorącym udział w części prac podlegających odbiorowi w danym okresie rozliczeniowym.
4. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi płatności wskazanemu w ust. 2, Podwykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego na piśmie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty należnego wynagrodzenia. 
5. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia, Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zapłatę należnego wynagrodzenia.
6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy wyłącznie należności wynikających z przedłożonej Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, w szczególności tylko należności powstałych po jej przedłożeniu, bez odsetek należnych z tytułu opóźnienia.
7. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 6 nie nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami umowy głównej.
8. W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia, Zamawiający złoży kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu sądowego.
9. Bezpośrednia zapłata, z zastrzeżeniem ust.7 i 8, nastąpi w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego.
10. Odpowiedzialność Zamawiającego jako inwestora, z tytułu solidarnej lub bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, ograniczona jest do wysokości wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za dany zakres robót, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 465 PZP w zw. z art. 647[1] § k.c.

§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia dotyczące zasad zawierania umów z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz warunki i terminy wypłaty wynagrodzenia, w tym warunki bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego, Podwykonawca obowiązany jest wprowadzić do umowy z dalszym podwykonawcą, przy czym obowiązki Podwykonawcy obciążają odpowiednio każdego następnego podwykonawcę.
2. Termin płatności w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie może być dłuższy niż 14 dni. Powyższe ma zastosowanie do każdych kolejnych umów zawieranych między dalszymi podwykonawcami.
3. Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar umownych za zwłokę lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli Zamawiający nie naliczył Wykonawcy powyższych kar umownych w związku z dokonanym odbiorem zakresu prac, w wykonaniu których uczestniczył Podwykonawca, dalsi podwykonawcy i podwykonawcy dalszych podwykonawców. Powyższe ma zastosowanie również do dalszych Podwykonawców.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.




































Wzór dokumentu gwarancyjnego

GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY
dalej zwana „Gwarancją”
1. Gwarant:
…………………………………………………………………………………………..……
(wpisać nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego gwarancji)
dalej zwany „Gwarantem” lub „Wykonawcą”

2. Przedmiot Gwarancji:
Gwarancja obejmuje roboty budowlane i montażowe, urządzenia, materiały, instalacje i systemy oraz dokumentację warsztatową, montażową i powykonawczą opracowaną przez Wykonawcę, wykonane w ramach umowy nr …………………… zawartej w dniu ……………….. . Gwarancja nie obejmuje wad wynikających wyłącznie z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, chyba że Wykonawca wykrył albo powinien był wykryć wadę przy zachowaniu należytej staranności i nie zawiadomił o niej Zamawiającego. Umowa została zawarta pomiędzy:
……………………………………
a
……………………………………
dalej zwane „Przedmiotem Gwarancji”.

3. Dane teleadresowe do zgłaszania wad i usterek:
Gwarant:
Firma...........................................................................,
adres.................................................................................................,
Telefon.....................................,
mail..................
FAX......................................
4. Okres Gwarancji:
Termin gwarancji ustala się na:
– roboty budowlane i montażowe, urządzenia, instalacje oraz dokumentację warsztatową, montażową i powykonawczą Wykonawcy – ………… miesięcy od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Gwarancji.
Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji wskazanemu powyżej, nie krótszy jednak niż okres wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się:
a) w dniu następującym po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez wad istotnych;
b) dla elementów odebranych częściowo – nie wcześniej niż w dniu wskazanym w lit. a;
c) w dniu następnym po dniu usunięcia wad i usterek lub usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego robót budowlanych. 
5. Podmioty uprawnione z Gwarancji:
Podmiotami uprawnionymi z Gwarancji są: 
Zamawiający - ……………………….,
a także każdy podmiot, na rzecz którego Zamawiający przelał swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy, o której mowa w pkt 2 Gwarancji, jak również każdy następca prawny Zamawiającego.
6. Oświadczenie/zobowiązanie Gwaranta:
a) Gwarant oświadcza, że wykonane przez niego oraz jego podwykonawców i dalszych podwykonawców przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony.
b) Gwarant oświadcza, że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane urządzenia posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie Przedmiotu Gwarancji.
7. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji:
a) Gwarant będzie odpowiedzialny wobec podmiotów uprawnionych z Gwarancji, aż do upływu terminu wynikającego z niniejszej Gwarancji, jeżeli wykonany Przedmiot Gwarancji ma wady lub usterki zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy albo, jeżeli wykonany Przedmiot Gwarancji nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym,
b) Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady i usterki Przedmiotu Gwarancji istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady i usterki powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym Przedmiocie Gwarancji w chwili odbioru.
c) W przypadku zgłoszenia wady lub usterki uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją lub powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, Wykonawca – w ramach rękojmi lub gwarancji – zobowiązany jest do usunięcia wady lub usterki niezwłocznie – nie później niż 2 dni od daty zawiadomienia. Pozostałe wady i usterki nie skutkujące zagrożeniem, jak w zdaniu pierwszym, i niewykluczające eksploatacji Przedmiotu Gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub inny podmiot uprawniony z Gwarancji. W przypadku niewskazania terminu na usunięcie wady lub usterki Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez podmiot uprawniony z Gwarancji.
d) W okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości, Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad i usterek fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad i usterek, jeżeli wady i usterki te ujawnią się przed upływem terminu określonego w pkt 4 Gwarancji. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po tym terminie, jeżeli reklamował wadę i usterkę przed jego upływem. 
e) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a jeżeli zabezpieczenie nie zostało wniesione, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrócenia Zamawiającemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty, wszystkich udokumentowanych kosztów związanych z zastępczym usuwaniem wad lub usterek.
f) O wykryciu wady i usterki w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę telefoniczne, faxem, lub pisemnie – zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w punkcie 2. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub też po wykonaniu wadliwej części robót budowlanych, termin gwarancji dla tego zakresu robót biegnie na nowo od chwili protokolarnego odbioru ponownie wykonanych robót budowlanych w części uprzednio wykonanej wadliwie lub usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w ciągu którego, wskutek wady przedmiotu umowy objętego gwarancją, podmiot uprawniony z Gwarancji nie mógł z niego korzystać.
g) W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad i usterek, o których został powiadomiony przez podmiot uprawniony z Gwarancji.
h) Fakt skutecznego usunięcia wad i usterek każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i podmiot uprawniony z Gwarancji ze wskazaniem daty odbioru, okresu wystąpienia/trwania wady/usterki, ewentualnej informacji dotyczącej zmiany terminu gwarancji.
i) Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje
o tym Zamawiającego. Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych urządzeń i instalacji w okresie objętym gwarancją. Koszty serwisowania tych urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji na roboty pokrywa Wykonawca.
j) Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę Gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie Gwarancji.
k) W ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do uczestniczenia w wykonywaniu robót lub innych prac, które - za zgodą Zamawiającego lub innego podmiotu uprawnionego z Gwarancji – będą prowadzone przez inne podmioty, na terenie objętym gwarancją rozumianym jako teren, na którym prowadzone były roboty budowlane oraz wszelkie inne prace wykonane w ramach Przedmiotu Gwarancji, lub bezpośrednio do tego terenu przylegającym. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady i usterki powstałe wskutek braku bądź niewłaściwego nadzorowania robót prowadzonych przez podmioty trzecie.







…………………………………………….
(data i podpis Gwaranta)
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